|  |  |
| --- | --- |
| 嘉兴市乡村振兴领导小组办公室 | 文件 |
| 共青团嘉兴市委员会 |

|  |
| --- |
| 团嘉联〔2018〕19号  ★ |

嘉兴共青团助力乡村振兴战略

“雨露青禾”主题行动（2018-2022）

实施意见

各县（市、区）乡村振兴办、团委，市属各单位团组织：

为团结带领广大红船青年积极投身乡村振兴战略，培养壮大红船新农人队伍，经研究决定，由市乡村振兴办、团市委联合组织实施嘉兴共青团助力乡村振兴战略“雨露青禾”主题行动（2018-2022）。具体意见如下：

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻党的十九大和习近平总书记南湖重要讲话精神，认真领会市委市政府《关于坚定不移推进城乡一体化全面打造乡村振兴示范地的意见》（嘉委发〔2018〕11号）和团省委《青春助力乡村振兴战略专项行动》精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以“双十百千”对标创建为引领，深入实施“归燕领航、美颜建功、轻风易俗、厚基聚力、乐苗关爱”五大行动，团结带领广大红船青年在推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展中充分发挥生力军和突击队作用，为嘉禾大地全面打造乡村振兴示范地贡献青春力量。

二、总体目标

到2022年，以“双十百千”对标创建为引领，即**打造十条“雨露青禾”精品线路、形成十篇“雨露青禾”调研成果、孵化百个青农创客典型项目、构筑百家青农实践特色平台、办成千项乡村振兴青春实事、培育千名红船新农人**，建成共青团高水平助力乡村振兴战略的工作体系。

三、重点任务

**（一）紧扣“产业兴旺”总要求，深入实施“雨露青禾·归燕领航”行动**

**1.打造一批实践平台。**推进“青创农场”创新建设，大胆借鉴二三产领域相对成熟的众创空间→孵化器→加速器→产业集聚区/经济开发区等成长模式，众筹、自治、开放、共享、远程认养、产业链延伸融合等运营模式，互联网+、物联网+、大数据、标准化、可追溯等智慧质量安全管理模式，主动对接职能部门、企业院校、金融机构、社会组织等资源，积极探索适合吸引“家燕归巢”的新载体、新路径、新样板，加快发展主体法人化、生产科技化、产品品牌化、园区景观化、管理精准化且适度规模经营的现代都市型生态农业。拓宽“青创空间”地域覆盖，支持书舍、茶室、咖吧、民宿、农庄、花房、琴行、集市、路演厅、格子铺、素食馆、训练营、红氧吧、嘉年华、实体网店、创意工坊、非遗展示、交换空间、素拓基地、无人餐厅、无人超市、乡愁陈列馆等多元形式遍布乡村。到2022年，全市建成“青创农场”40家以上、乡村“青创空间”60家以上，由同级财政对达到创建标准的“青创农场”、乡村“青创空间”给予适当资金支持。

**2.凝聚一批青年骨干。**面向青农创客、新型职业农民、返乡大学生、80后村官、青年新乡贤、农村合作社带头人、农业龙头企业主、涉农青年文明号、挂职大学生等新农人群体，着力加强政治吸纳和组织建设，市级层面成立“红船新农人联盟”，各县（市、区）、镇（街道）因地制宜成立联盟、联谊会、联合发展会、创业私董会、俱乐部等。到2018年底，实现市县（市、区）两级新农人组织全覆盖；到2020年底，实现市县（市、区）镇（街道）三级新农人组织全覆盖；全市每年培育红船新农人不少于400名。

**3.服务一批青农创客。**深化银团合作，推动“青创贷”“青创宝”“青轻贷”等青创金融产品提质扩面，稳步提高信用贷款占比，加大同级财政对青创贷款项目的贴息扶持，探索供给保险类金融产品。到2020年，全市青创小额贷款授信达15亿元、实际发放达12亿元、信用贷款达3亿元；到2022年，全市青创小额贷款授信达20亿元、实际发放达16亿元、信用贷款达5亿元。强化技术服务，瞄准农创项目的品类创新力、核心竞争力和可持续发展力，组建以农经专家、专技教师、涉农专业学生、农技推广员等为主体的技术服务团，加速农业机器换人、农机农艺融合和农产品品牌建设（无公害、绿色、有机、地理标志），到2018年底，实现技术服务团镇级全覆盖。优化联动载体，举办各类政策咨询、培训考察、讲座论坛、路演赛事等，建立导师帮扶机制，搭建更多同行切磋和自我展示的舞台。全市每年举办青农培训不少于20场、青农赛事不少于8场；围绕融资、技术、联谊等主题，开展各类青农创活动不少于40场；聘请青农创业导师不少于40名；孵化农林渔牧、文旅健康、特色小镇、工艺传承等青农创客典型项目不少于40个。

**（二）紧扣“生态宜居”总要求，深入实施“雨露青禾·美颜建功”行动**

**4.巩固青春治水成果。**广泛动员青年志愿者、青年突击队继续投身青春治水系列行动，全市组建各类“河小二”志愿服务队不少于500支，每年开展河道打捞、沿岸保洁、水质监测、以鱼洁水等“河小二”志愿服务活动不少于500场。持续开展“共青示范河”创建工作，2019年启动新一轮百条市级“共青示范河”创建活动。不断巩固“共青示范河”创建成果，定期组织“共青示范河”回头看督查，到2018年、2020年、2022年底，分别实现20%、40%、60%“共青示范河”水质达到Ⅲ类及以上，绘就全域大美乡村的清澈底色。

**5.助力美丽乡村创建。**投身农旅融合，举办乡村文旅青年设计大赛，引导各级青联委员、青企协会员踊跃参与乡村历史文脉挖掘和农旅线路开发，整合红色+、网络+、创意+、亲子+、悦读+等元素，打造兼具团味、趣味、乡味、美味、回味的“五味”项目，促进美丽经济新发展。弘扬志愿精神，依托团干部、大中小学生、青农创客、青年社会组织等活跃因子，组建美丽乡村故事讲解员、风貌规划员、建筑/园艺/绘画设计员、形象推广员等志愿服务队伍。注重以点带面，各县（市、区）每年高标准打造一条严格遵循美丽乡村“十有十无”建设标准【村有2名以上专职保洁人员；村有垃圾车和清扫工具、组有垃圾桶（池）；乡镇有垃圾分类填埋场；乡镇有垃圾收集车辆；村有保洁工作制度；乡镇有专项环卫经费；有村民环卫公约；村有环卫监督员；道路、村庄有绿化；村有便民服务中心/无裸露墙体；无“牛皮癣”小广告和过街跨路横标；无水面漂浮垃圾物；无简易厕所、猪圈、牛栏和残垣断壁；公路沿线无出店经营和占道经营；农户房前屋后无乱堆乱放；公路沿线无有碍观瞻的杂物；公路上无打场晒粮；无未硬化的连接干线公路的支线公路；无违法开山炸石、取土弃土、劈山建房和违章建房】、紧凑串联“归燕领航、美颜建功、轻风易俗、厚基聚力、乐苗关爱”五大元素的“雨露青禾”精品线路，绘制萌版旅游地图。

**6.助推环境综合整治。**围绕全力攻坚垃圾革命、污水革命、厕所革命等关键小事，在农村青少年群体中深入开展垃圾分类、美丽河湖建设、农户水冲式卫生厕所普及、光盘限塑、秸杆禁烧等绿色宣导活动，持续巩固“小手拉大手”垃圾分类志愿服务行动、“青年林”建设等环保工作成果，到2018年底，各行政村组建至少一支“美颜建功”青春服务队。号召各级青联委员、青企协会员率先加快转型升级、发展生态经济。

**（三）紧扣“乡风文明”总要求，深入实施“雨露青禾·轻风易俗”行动**

**7.引领移风易俗风尚。**继续评比宣传“十大杰出青年”“青年风云人物”“农村青年致富带头人”等可亲、可信、可学的乡村好青年，启动“见贤思齐·青年新乡贤”选树活动，全市四年选树“青年新乡贤”不少于250名。通过举办集体婚礼、倡导农村宴席进家宴中心等，发掘一批节俭操办红白喜事的乡村青年典型，向大操大办、厚葬薄养、高价礼金、人情攀比等陈规陋习宣战。到2018年底，各行政村组建至少一支“轻风易俗”青春宣讲队，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和红船精神宣传教育，广泛传播社会主义核心价值观、“勤善和美”嘉兴人共同价值观及文明礼仪、村规民约、家风家训等，坚决抵制封建迷信、歪风邪气。

**8.传承优秀传统文化。**整合“双百双进”结对高校及本地高校资源，共同举办“百名大学生走进农村大礼堂”活动，动员大学生大力弘扬乡土、乡贤、村落文化，积极参与农村文化礼堂建设和星级评定。整合“青年之家”资源，依托青年社会组织和青年志愿者，常态化组织青少年开展国学讲堂、古物保护、非遗传承、民俗复兴、民间技艺学习、特色农耕体验、农活体验、农作物种植体验等活动，全市每年不少于200场，增进青少年对农村、农业天然的归属感和光荣感。

**9.繁荣农村青春文化。**切实发挥村级团组织作用，深入开展主题宣讲、文化卫生科技“三下乡”、新农村嘉年华、婚恋交友、全民阅读、全民健身、诚信建设等活动，配合创建一批创意农业试点和农业文化发展示范基地。重点举办“百场‘红船青年说’进农村礼堂”和“百场乡村亲青恋”（交友联谊/集体婚礼）活动。

**（四）紧扣“治理有效”总要求，深入实施“雨露青禾·厚基聚力”行动**

**10.夯实基层团青组织。**全面推进基层团建“双百双提升”，严格执行“一对照两随机一公开”制度【一对照：依据《全省各领域基层团建“三张清单”》，对照任务清单抓落实、对照问题清单抓整顿、对照经验清单抓提升；两随机：随机抽取检查对象、随机指派团情检查组；一公开：结果“一公开”，设立“双百双提升”电子专刊公开结果】，探索推行镇（街道）团委书记评议制度，扎实整顿软弱涣散村级团组织。全面贯彻党建带群建、区域化群建、群团共建“三建”工作要求，积极推动党建团建统一研究、统一部署、统一落实、统一提高，务实探索农村青年专业合作组织、行业协会、产业链、农技服务基地等新型团建，加快形成大群团间发展共谋、力量共用、资源共享、活动共办的联动格局。到2022年，完成全市所有镇（街道）团委对标提升任务，创建百家村级“活力团支部”，实现“青年之家”行政村全覆盖。

**11.建设青春“三治”队伍。**贯彻自治、法治、德治“三治融合”方针，秉持“互联网+公益社群”理念，发挥共青团枢纽型组织作用，到2018年底，每个行政村组建至少一支“团干部+社会组织骨干+志愿者”的“厚基聚力”青春“三治”队，协同参与基层社会治理体系建设。建立农村治理青年人才库，完善农村团员青年推优入党机制，开展“双百双进”结对高校及本地高校派驻百名大学生入村挂职工作。选优配强农村团干部工作力量，鼓励基层团干部应考社会工作师、心理咨询师等专业资质。

**12.健全青春善治制度。**结合“一约两会三团”乡村治理组织形式创新【完善村规民约，健全村民议事会、乡贤参事会，建立“百姓参政团”“道德评判团”“百事服务团”】，发动新农人群体积极参与村务监督、参政议事、普法教育、道德评判、治保调解、扶危济困、预防诈骗、文体活动等。结合共青团大学习大调研大抓落实活动，扎实推进“1+100”“大脚掌走基层”等直接联系青年制度落地见效，每名专职团干部结对服务红船新农人和困难青少年各不少于3名。结合“青助跑·嘉速度”青年文明号助推“最多跑一次”改革主题行动，各县（市、区）层面建立乡村号手服务员、红色代办员、志愿宣导员制度，加强信息化与乡村治理深度融合。鼓励其他有利于青春助力乡村振兴的制度探索。

**（五）紧扣“生活富裕”总要求，深入实施“雨露青禾·乐苗关爱”行动**

**13.关爱低收入青少年。**持之以恒推进扶贫帮困工作，依托“亲青筹”、青联、青企协、志协、慈善机构、公益组织、新闻媒体等平台和日益增长的民间爱心力量，为低收入青少年提供助学、助医、助残及扶困、扶志、扶智等呵护，助力低收入农户全面小康计划。到2022年，全市建成50家以上光伏助学电站，资助400名以上低收入家庭应届高中毕业生圆大学梦。

**14.关爱青少年融入与创业就业。**聚焦心理关怀，统筹“百场‘流动少年宫’进乡村”活动，继续开展万封家书传亲情、公益夏（冬）令营、情暖童心等品牌项目。聚焦创业就业，链接职业院校、青年企业家等资源，提供千个就业见习实践岗位。

**15.关爱特殊群体青少年。**深化预青未保工作，发挥“亲青帮”平台作用，通过网上网下融合，深化农村青少年法治宣传教育，进一步发挥12355青少年服务台作用，推进未成年人社会观护体系建设。深化当好桥梁工作，加大“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动频次，有序反映农村青少年诉求。

四、工作保障

**1.统一思想，加强领导。**建立团市委班子直接联系县（市、区）及精品线路制度，把“雨露青禾”主题行动作为一段时期内做好我市农村共青团工作的总抓手，统筹协调机制建设、要素配置、资金保障等工作。各县（市、区）要在6月下旬形成逐项落实“雨露青禾”主题行动的细化方案，条目式列明完成各项指标的任务书、路线图、时间表。

**2.督考联动，整体推进。**狠抓督查，按照月度调研分析、季度汇总督办、半年互观互检、整年评价通报的节奏，形成覆盖全市、贯穿长期的工作合力。加强考核，制定“雨露青禾”主题行动考核细则，列入全市乡村振兴目标任务考核体系，作为对县（市、区）党政目标责任制考核的重要内容。

**3.各方联动，形成合力。**市属各单位团组织要结合本单位工作实际，围绕“雨露青禾”主题行动总体部署，在政策、队伍、阵地、资源等方面创设助力乡村振兴的具体工作抓手和载体，积极同团市委和各县（市、区）团委开展工作对接，实现资源共享，塑造特色品牌。各县（市、区）要充分发挥农业战线“两代表一委员”和挂兼职团干部作用，健全镇（街道）“大团委”制，通过资源整合、下沉、倾斜，进一步破解基层团组织编制、力量、经费、场所“四缺”制约。

**4.调研宣传，营造声势。**结合大学习大调研总体部署，2019年底、2021年中前，各县（市、区）分别撰写一篇以乡村振兴为主题的调研报告，择优纳入市级重点调研课题。原创歌舞、朗诵、小品、三句半等群众喜闻乐见的文艺作品，运用知识问答、快闪、随手拍、短视频等群众认可度高的宣介载体，发挥线上“一站两微”“青春云端”、线下“青年之家”“红船青年说”等团属阵地作用，总结好一批特色做法，选树好一批先锋模范，讲述好一批青春故事，铺排好一批有形标识，努力营造“雨露青禾就在你身边”的浓郁氛围。建立信息报送机制，各县（市、区）每季度末月28日前上报典型经验和工作进度等材料至团市委青少年部。联系人：郑玲；联系电话：82521877；电子邮箱：[jxtswqsnb@163.com](mailto:jxtswqsnb@163.com)

附件：1.“雨露青禾”主题行动重点任务分解；

2.“雨露青禾”主题行动2018年团市委书记班子联系安排；

3.“雨露青禾”主题行动工作进度季报；

4.“雨露青禾”主题行动典型经验材料格式。

嘉兴市乡村振兴领导小组办公室

共青团嘉兴市委员会

2018年6月13日

附件1

“雨露青禾”主题行动重点任务分解

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 打造雨露青禾精品线路 | 形成雨露青禾调研成果 | **归燕领航行动** | | | | | | | | **美颜建功行动** | | | | **轻风易俗行动** | | | | | **厚基聚力行动** | | | | **乐苗关爱行动** | | |
| 建成青创农场、乡村青创空间 | 新农人组织建设 | 培育红船新农人 | 组建技术服务团 | 聘请青农创业导师 | 举办青农培训、青农赛事 | 开展融资技术联谊等青农创活动 | 孵化青农创客典型项目 | 组建河小二志愿服务队 | 开展河小二志愿服务活动 | 组建美颜建功青春服务队 | 共青示范河水水质达Ⅲ类及以上 | 选树青年新乡贤 | 组建轻风易俗青春宣讲队 | 开展传承优秀传统文化活动 | 举办红船青年说进农村礼堂 | 举办乡村亲青恋（交友联谊/集体婚礼） | 创建村级活力团支部 | 建设村级青年之家 | 组建厚基聚力青春三治队 | 大学生入村挂职 | 资助低收入家庭应届高中毕业生 | 开展流动少年宫进乡村 | 提供就业见习实践岗位 |
| 各县（市、区）不少于 | 1条/年 | 2019年底、2021年中各1篇 | 2+3家／年 | 2018年底市县两级全覆盖，2020年底市县镇三级全覆盖 | 60名／年 | 2018年底镇级全覆盖 | 6名/年 | 3+1场／年 | 6场/年 | 6个／年 | 20支／年 | 80场／年 | 2018年底行政村全覆盖 | 2018、2020、2022年底分别达20%、40%、60% | 10名／年 | 2018年底行政村全覆盖 | 10场/年 | 5场／年 | 5场／年 | 5家/年 | 2022年底行政村全覆盖 | 2018年底行政村全覆盖 | 5名／年 | 10名／年 | 5场／年 | 50个／年 |

附件2

“雨露青禾”主题行动

2018年团市委书记班子联系安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 班子成员 | 县（市、区） | 精品线路 |
| 于会游 | 南 湖 | 凤桥镇联丰村 |
| 海 盐 | 元通街道 |
| 俞奕凌 | 秀 洲 | 油车港镇 |
| 平 湖 | 林埭镇徐家埭村 |
| 田 凯 | 嘉 善 | 魏塘街道 |
| 李宇聪 | 海 宁 | 丁桥镇 |
| 黄 艺 | 桐 乡 | 崇福镇东安村 |

附件3

“雨露青禾”主题行动工作进度季报

×××县（市、区） 20××年××月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 打造雨露青禾精品线路 | 形成雨露青禾调研成果 | **归燕领航行动** | | | | | | | | **美颜建功行动** | | | | **轻风易俗行动** | | | | | **厚基聚力行动** | | | | **乐苗关爱行动** | | |
| 建成青创农场、乡村青创空间 | 新农人组织建设 | 培育红船新农人 | 组建技术服务团 | 聘请青农创业导师 | 举办青农培训、青农赛事 | 开展融资技术联谊等青农创活动 | 孵化青农创客典型项目 | 组建河小二志愿服务队 | 开展河小二志愿服务活动 | 组建美颜建功青春服务队 | 共青示范河水水质达Ⅲ类及以上 | 选树青年新乡贤 | 组建轻风易俗青春宣讲队 | 开展传承优秀传统文化活动 | 举办红船青年说进农村礼堂 | 举办乡村亲青恋（交友联谊/集体婚礼） | 创建村级活力团支部 | 建设村级青年之家 | 组建厚基聚力青春三治队 | 大学生入村挂职 | 资助低收入家庭应届高中毕业生 | 开展流动少年宫进乡村 | 提供就业见习实践岗位 |
| 各县（市、区）不少于 | 1条/年 | 2019年底、2021年中各1篇 | 2+3家／年 | 2018年底市县两级全覆盖，2020年底市县镇三级全覆盖 | 60名／年 | 2018年底镇级全覆盖 | 6名/年 | 3+1场／年 | 6场/年 | 6个／年 | 20支／年 | 80场／年 | 2018年底行政村全覆盖 | 2018、2020、2022年底分别达20%、40%、60% | 10名／年 | 2018年底行政村全覆盖 | 10场/年 | 5场／年 | 5场／年 | 5家/年 | 2022年底行政村全覆盖 | 2018年底行政村全覆盖 | 5名／年 | 10名／年 | 5场／年 | 50个／年 |
| 本季完成 | 条 | 篇 | 家 |  | 名 |  | 名 | 场 | 场 | 个 | 支 | 场 |  |  | 名 |  | 场 | 场 | 场 | 家 |  |  | 名 | 名 | 场 | 个 |
| 累计 | 条 | 篇 | 家 |  | 名 |  | 名 | 场 | 场 | 个 | 支 | 场 |  |  | 名 |  | 场 | 场 | 场 | 家 |  |  | 名 | 名 | 场 | 个 |

附件4

“雨露青禾”主题行动典型经验材料格式

（主要分三个部分，字数控制在1000字以内）

一、本地开展“雨露青禾”主题行动总体概况；

二、典型经验阐述与提炼；

三、存在问题及下一步工作打算。

|  |
| --- |
| 抄送：省乡村振兴办、团省委，孙贤龙副书记、沈晓红副市长、  洪湖鹏副市长，朱国清副主任、肖建国副秘书长 |
| 共青团嘉兴市委办公室 2018年6月14日印发 |